## Sheet1
吕俊2015年7月27日-7月31日周报
本周完成 | 编号 | 类型 | 任务说明 | 工作量 | 开始日期 | 完成百分比 | 预计完成日期 | 检查人
| 1 | 功能开发 | 世界肝癌日专题重构 |  |  | 100%
| 2 | 功能开发 | 统计代码判断新老用户 测试上线 |  |  | 100%
| 3 | 功能开发 | 运营后台医生助手页面重构 （#3573） |  |  | 25% | 2015-08-05
5
7
8
下周计划 | 编号 | 类型 | 任务说明 | 工作量 | 预计开始时间 | 本周完成比 | 预计完成日期 | 检查人
| 9 |  | 运营后台医生助手页面重构 （#3573）
10
11
12
13
总结：
影响工作进度的原因：