## Sheet1
吕俊2015年9月6日-9月11日周报
本周完成 | 编号 | 类型 | 任务说明 | 工作量 | 开始日期 | 完成百分比 | 预计完成日期 | 检查人
| 1 | 功能开发 | 东莞项目服务预约页面重构 | 3 | 2015-09-06 | 100% | 2015-09-07
| 2 | 功能开发 | 东莞项目排班页面升级版重构 | 3 | 2015-09-08 | 80% | 2015-09-10
| 3 | bug处理 | 客服系统测试bug处理 | 1 | 2015-09-08 | 100% | 2015-09-11
| 5 | bug处理 | 医生助手测试bug处理 | 2 | 2015-09-10 | 50% | 2015-09-14
7
8
下周计划 | 编号 | 类型 | 任务说明 | 工作量 | 预计开始时间 | 本周完成比 | 预计完成日期 | 检查人
| 9 | 功能开发 | 东莞项目排班页面升级版重构 |  | 2015-09-14 | 80% | 2015-09-14
| 10 | bug处理 | 医生助手测试bug处理 |  | 2015-09-14 | 50% | 2015-09-14
| 11 | 页面重构 | 名医库页面重构 |  | 2015-09-14 |  | 2015-09-15
12
13
总结：
总体来说，这周的工作算是杂乱无章的，虽然有需求量大人手不够的部分原因，但也深切体会到合理安排工作优先级更为重要，在此反躬自省，希望在日后的工作中能吸取教训，做到加强沟通、详细审查需求、合理安排任务以提高自身和团队的工作效率
影响工作进度的原因：