## Sheet1
前端组2015年9月14日-9月18日周报
本周完成 | 编号 | 类型 | 任务说明 | 工作量 | 开始日期 | 完成百分比 | 预计完成日期 | 检查人
| 1 | 功能开发 | 东莞项目排班页面升级版重构 | 3 | 2015-09-14 | 100% | 2015-09-16
| 2 | 功能开发 | 医生助手测试bug处理 | 1 | 2015-09-14 | 100% | 2015-09-14
| 3 | bug处理 | 运营后台自动补全插件 | 1 | 2015-09-17 | 100% | 2015-09-11
| 4 | 功能开发 | 名医库页面制作 | 2 | 2015-09-14 | 100% | 2015-09-15
| 5 | 功能开发 | 老年痴呆专题制作，名医访谈38期修改 | 1 | 2015-09-16 | 100% | 2015-09-16
| 6 | 功能开发 | 运营后台TDK模板、标签页面弹窗制作 | 1 | 2015-09-17 | 100% | 2015-09-17
| 7 | 功能开发 | 社区栏目新增百度问答页面制作 | 1 | 2015-09-17 | 100% | 2015-09-18
| 8 | bug处理 | 微信挂号3.0各页面交互优化及bug处理 |  | 2015-09-17 | 70% | 2015-09-23
9
10
11
下周计划 | 编号 | 类型 | 任务说明 | 工作量 | 预计开始时间 | 本周完成比 | 预计完成日期 | 检查人
| 9 | 医生助手wap | 全项目优化（产品中心的前端已经完成页面输出，主要针对交互、兼容和微信api方面给出整改建议） | 待定
|  | 外部渠道注册用户信息跟踪统计需求 | 产品需求还未过来，工作安排待定
| 10 | 东莞项目暂无紧急需求 | 协助处理，时间机动
11
12
13
总结：
总体来说，这周任务进行的还算可以，除了一些常规的测试bug需要边沟通边协调处理的任务比较耗时间，其他大部分需求都能按时处理完成，这种状态很好，接下来的工作是在保证当前效率的情况下把侧重点放在新增人手、组员能力提升和加强组员之间沟通协调，进一步提高本组工作效率
影响工作进度的原因：